| № | Мероприятия | Ответственные | Распорядитель средств федерального бюджета | Код бюджетной классифи кации | Плановое финансирова ние | Контроль ный показа тель | Плановое значение | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2010 ГОДУ |  |  |  | 144 410 858,7 тыс. рублей |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минюст России |  |  | 820 000,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Блок «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака (2009 г.)» | Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в 2009 году | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения; отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Блок «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака (2010 г.)» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минюст России |  |  | 820 000,0 тыс. рублей |  |  | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства РФ «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 20 февраля 2010 г. |
|  | Создание и оснащение центров здоровья | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 11 02 4851700 010 | 470 000,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 апреля 2010 г. | 25 июня 2010 г. |
|  | Предоставление в 2010 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой и дооснащением медицинским оборудованием, созданных в 2009 году центров здоровья в учреждениях здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России |  |  | 226 467,0 тыс. рублей | количество центров здоровья | 502 | 1 апреля 2010 г. | 25 июня 2010 г. |
|  | Предоставление в 2010 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, на базе которых создаются детские центры здоровья, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России |  |  | 243 533,0 тыс. рублей | количество центров здоровья для детей | 193 | 1 апреля 2010 г. | 25 июня 2010 г. |
|  | Проведение коммуникационной кампании по формированию приоритетов здорового образа жизни населения России в 2010 году | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 0901 4851700 012 | 350 000,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 декабря 2009 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Разработка и запуск специальных телевизионных проектов для различных аудиторий | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 31 декабря 2010 г. |
|  | Повышение квалификации медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний в 2010 году | Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 28 224,0 тыс. рублей | врачи | 4 704 | 1 марта 2010 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей» | Департамент науки, образования и кадровой политики Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 25 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний | Департамент науки, образования и кадровой политики Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ | 055 Минздравсоцразвития России | 07 05 4287300 012; 07 06 4307300 012 | 28 224,0 тыс. рублей | врачи | 4 704 | 1 апреля 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Контроль за проведением мероприятий, направленных на формирование в 2010 году здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака в 2010 г. | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Департамент науки, образования и кадровой политики Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минюст России; Минрегионразвития России; ФМБА России; РАН; СО РАН; Минфин России; Субъекты РФ |  |  | 58 381 887,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Блок: «Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минюст России; Субъекты РФ; ФМБА России; РАН; СО РАН |  |  | 30 988 246,9 тыс. рублей |  | 306 060 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | «Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами»(2009 г.) | Минздравсоцразвития России; Минфин России; ФМБА России; РАН; СО РАН; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета об осуществленных денежных выплатах участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сёстрам, работающим с названными врачами учреждений муниципальной системы здравоохранения и федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении РАН, СО РАН и ФМБА России в 2009 году | Департамент развития медицинского страхования Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; РАН; СО РАН; ФМБА России Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | «Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минрегионразвития России; Минюст России; ФМБА России; РАН; СО РАН; Субъекты РФ |  |  | 21 296 787,4 тыс. рублей | человек | 160 060 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минрегионразвития России; Минфин России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 29 декабря 2009 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Российской академии наук и Сибирского отделения Российской академии наук, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико-санитарной помощи, а также федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства» | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Минфин России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 29 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России по реализации постановления Правительства РФ «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» | Департамент развития медицинского страхования Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Правовой департамент Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 28 февраля 2010 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России по реализации постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Российской академии наук и Сибирского отделения Российской академии наук, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико-санитарной помощи, а также федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства» | Департамент развития медицинского страхования Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Правовой департамент Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 28 февраля 2010 г. |
|  | Осуществление в 2010 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами | Департамент развития медицинского страхования Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; субъекты РФ | 055 Минздравсоцразвития России | 11 02 5202100 010 | 20 966 959,0 тыс. рублей |  |  | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Осуществление в 2010 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами | Минфин России; РАН | 319 РАН | 09 01 4700100 001 | 13 364,5 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Осуществление в 2010 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами | Минфин России; СО РАН | 401 СО РАН | 09 01 4700100 001 | 12 360,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Осуществление в 2010 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами | Минфин России; ФМБА России | 388 ФМБА России | 09 01 4700100 001 | 304 103,9 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета об осуществлении в 2010 году денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сёстрам, работающим с названными врачами учреждений муниципальной системы здравоохранения и федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении РАН, СО РАН и ФМБА России | Департамент развития медицинского страхования Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; ФМБА России; РАН; СО РАН; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | «Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Субъекты РФ; ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2009 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета об осуществленных денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи учреждений муниципальной системы здравоохранения и федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении ФМБА России в 2009 году | Департамент развития медицинского страхования Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | «Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минрегионразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 9 691 459,5 тыс. рублей | человек | 146 000 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации» | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минрегионразвития России; Минфин России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 29 декабря 2009 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «Об утверждении правил финансового обеспечения в 2010 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 30 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России по реализации постановления Правительства РФ «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации» | Департамент развития медицинского страхования Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Правовой департамент Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 28 февраля 2010 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России по реализации постановления Правительства РФ «Об утверждении правил финансового обеспечения в 2010 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству» | Департамент развития медицинского страхования Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Правовой департамент Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 28 февраля 2010 г. |
|  | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | Департамент развития медицинского страхования Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ | 055 Минздравсоцразвития России | 11 02 5201800 010 | 9 573 413,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | ФМБА России | 388 ФМБА России | 09 01 4700300 001 | 118 046,5 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета об осуществлении в 2010 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи учреждений муниципальной системы здравоохранения и федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении ФМБА России» | Департамент развития медицинского страхования Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  |  |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Блок: «Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей-терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых»(2009 г.) | Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей-терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых в 2009 году» | Департамент науки, образования и кадровой политики Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Блок: «Диспансеризация взрослого населения» | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России; ФСС России; РО ФСС России; ФФОМС; ТФОМС; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 4 141 426,1 тыс. рублей |  | 0 | 1 ноября 2009 г | 10 февраля 2011 г. |
|  | «Дополнительная диспансеризация работающих граждан» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России; ФСС России; РО ФСС России; ФФОМС; ТФОМС; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Дополнительная диспансеризация работающих граждан в 2009 г.» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; ФФОМС; ТФОМС; ФСС России; РО ФСС России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | «Дополнительная диспансеризация работающих граждан» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; ФФОМС; ТФОМС; Субъекты РФ |  |  | 4 141 426,1 тыс. рублей |  | 3 629 800 | 1 ноября 2009 г | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О порядке предоставления в 2010-2012 годах из бюджета Федерального Фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан» | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 129 800 | 1 ноября 2009 г | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке проведения в 2010 году дополнительной диспансеризации работающих граждан» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 20 февраля 2010 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Федерального Фонда обязательного медицинского страхования «О порядке предоставления в 2010-2012 годах из бюджета Федерального Фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан» | ФФОМС |  |  | 0,0 |  | 0 | 20 февраля 2010 г. | 20 марта 2010 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Федерального Фонда обязательного медицинского страхования «Об утверждении форм и порядка представления отчетов об использовании субсидий на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан» | ФФОМС |  |  | 0,0 |  | 0 | 20 февраля 2010 г. | 20 марта 2010 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Федерального Фонда обязательного медицинского страхования «Об утверждении реестра счетов и порядка ведения реестра счетов на оплату проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан» | ФФОМС |  |  | 0,0 |  | 0 | 20 февраля 2010 г. | 20 марта 2010 г. |
|  | Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | ФФОМС; ТФОМС; Субъекты РФ | 394 ФФОМС | 11 05 5052400 010 | 4 000 000,0 тыс. рублей | человек | 3 800 000 | 1 февраля 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Контроль за организацией проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан и диспансеризации работающих граждан по дополнительным программам в 2010 г. | Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  |  | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О порядке финансового обеспечения в 2010 году проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан федеральными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства» | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Минфин России, Минэкономразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа «О проведении федеральными учреждениями здравоохранения, находящихся в ведении ФМБА России, дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2010 г.» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 15 февраля 2010 г. |
|  | Проведение диспансеризации работающих граждан по дополнительным программам | ФМБА России | 388 ФМБА | 09 01 5052400 001 | 141 426,1 тыс. рублей | человек | 129 800 | 25 февраля 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Дополнительная диспансеризация работающих граждан в 2010 г.» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; ФФОМС; ТФОМС; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | «Проведение углубленных медицинских осмотров работающих граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; ФСС России; РО ФСС; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 15 марта 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведения углубленных медицинских осмотров работающих граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2009 г. | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; ФСС России; РО ФСС России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Блок: «Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения (поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками в рамках Национального календаря профилактических прививок)» | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 19 146 290,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Мероприятия, направленные на иммунизацию населения | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 5 642 790,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | «Иммунизация населения в рамках Национального календаря профилактических прививок» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; Роспотребнадзор; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок (2009 г.) | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; Роспотребнадзор; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | «Иммунизация населения в рамках Национального календаря профилактических прививок» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России; Росздравнадзор; Роспотребнадзор; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 5 642 790,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 ноября 2009 г | 10 февраля 2011 г. |
|  | Приказ Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 года № 976н «О заявках на медицинские иммунобиологические препараты для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок, на 2010 год, об отчетах об использовании медицинских иммунобиологических препаратов в 2009 г.» | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 10 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на иммунизацию населения в рамках Национального календаря профилактических прививок и на профилактику, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С» | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 20 февраля 2010 г. |
|  | Сбор заявок на медицинские иммунобиологические препараты в 2010 году в рамках Национального календаря профилактических прививок | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  |  |  | 0 | 11 января 2010 г. | 15 февраля 2010 г. |
|  | Рассмотрение заявок на медицинские иммунобиологические препараты, утверждение объемов поставок вакцин и подготовка соответствующих планов распределения | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 15 февраля 2010 г. | 1 марта 2010 г. |
|  | Подготовка технических заданий для проведения аукционных процедур на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 15 января 2010 г. | 30 марта 2010 г. |
|  | Подготовка и проведение в 2010 г. аукционных процедур на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 09 02 4850600 012 | 5 642 790,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 апреля 2010 г. | 30 мая 2010 г. |
|  | Заключение государственных контрактов в 2010 г. с поставщиками на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 30 апреля 2010 г. | 30 июня 2010 г. |
|  | Поставка вакцин в субъекты РФ в 2010 г. | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 мая 2010 г. | 30 ноября 2010 г. |
|  | Контроль качества вакцин и мониторинг поствакциональных осложнений и качества организации вакцинации | Роспотребнадзор; Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  | 0 | 2 февраля 2010 г. | 30 ноября 2010 г. |
|  | Мероприятия, направленные на иммунизацию населения в 2010 году | Минздравсоцразвития России; ФМБА России Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 2 марта 2011 г. |
|  | Иммунизация против полиомиелита | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 | количество вакцина-ций и ревакцин-аций | 6 160 000 | 11 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Иммунизация против полиомиелита (дети до одного года - инактивированной полиомиелитной вакциной) | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 | количество вакцина-ций | 1 740 000 | 11 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Иммунизация против гепатита В (дети, подростки, взрослые не привитые ранее в рамках Национального календаря профилактических прививок) | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 | количество вакцина-ций | 3 100 000 | 11 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Иммунизация против краснухи (дети до 14 лет, лица до 25 лет, не привитые ранее в рамках Национального календаря профилактических прививок) | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 | количество вакцина-ций и ревакцин-аций | 4 000 000 | 11 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Иммунизация против гриппа (дети дошкольного возраста, учащиеся, взрослые старше 60 лет, медработники и работники образовательных учреждений) | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 | количество вакцина-ций | 31 000 000 | 11 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка (дети до 1 года, в возрасте 18 мес., 6 лет и 14 лет, взрослые в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше) | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 | количество вакцина-ций и ревакцин-аций | 15 000 000 | 11 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Иммунизация против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет) | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 | количество вакцина-ций и ревакцин-аций | 3 240 000 | 11 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Иммунизация против кори (Взрослые до 35 лет) | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 | количество вакцина-ций | 400 000 | 11 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Иммунизация против туберкулеза (новорожденные и дети в возрасте 7 и 14 лет) | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 | человек | 2 100 000 | 11 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на иммунизацию населения в рамках Национального календаря профилактических прививок | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  |  | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке закупки и поставки в 2011 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 15 октября 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий в 2010 году по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Роспотребнадзор; Росздравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | «Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение» | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России; ФМБА России; РАМН; ФСИН России; Субъекты РФ |  |  | 9 300,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | «Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусом гепатита В и С, включая профилактические мероприятия» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; Роспотребнадзор; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведённых в 2009 году мероприятий «Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусом гепатита В и С, включая профилактические мероприятия» | Роспотребнадзор; Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | «Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а так же лечение больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 13 503 500,0 тыс. рублей |  | 22 000 000 | 21 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения» | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минюст России; ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке закупки и поставки в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 20 февраля 2010 г. |
|  | Сбор заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С от учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 15 февраля 2010 г. |
|  | Рассмотрение заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, утверждение объемов их поставок и подготовка соответствующих планов распределения | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 15 февраля 2010 г. | 20 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка технических заданий для проведения аукционных процедур на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 20 февраля 2010 г. | 28 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка и проведение аукционных процедур на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в 2010 году | Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 09 01 4850400 012 | 13 503 500,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 марта 2010 г | 30 марта 2010 г. |
|  | Заключение государственных контрактов на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов в 2010 г. | Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России; Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 апреля 2010 г. | 30 апреля 2010 г. |
|  | Поставка в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения диагностических средств и антивирусных препаратов в 2010 г. | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 мая 2010 г. | 10 декабря 2010 г. |
|  | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | Субъекты РФ; Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; РАМН; ФСИН России |  |  | 0,0 | человек | 22 000 000 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Лечение ВИЧ-инфицированных | Субъекты РФ; Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; ФМБА России; ФСИН России |  |  | 0,0 | человек | 70 000 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных вирусами гепатитов В и С, а также остро нуждающихся в лечении больных вирусными гепатитами В и С | Субъекты РФ; Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 | человек | 6 000 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на профилактику, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления ««О порядке закупки и поставки в 2011 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | Минздравсоцразвития России; РАМН; Минэкономразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 15 октября 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Контроль за целевым использованием учреждениями-получателями поставленных диагностических средств и антивирусных препаратов | Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Обследование населения в 2010 году с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение» | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; Росздравнадзор; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011г. |
|  | Блок: «Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчёта о реализации мероприятий «Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия в 2009 году» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Блок: «Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 4 077 700,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 марта 2010 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О закупке и передаче в 2010 году лекарственных средств и медицинского оборудования для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза и лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий» | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О закупке и передаче в 2010 году лекарственных средств и медицинского оборудования для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактических мероприятий в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 20 февраля 2010 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактических мероприятий в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2009 г. | 20 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка и проведение конкурсных процедур по закупке лекарственных средств и медицинского оборудования для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий в учреждениях систем здравоохранения | Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 09 10 1002302 067; 09 01 4810400 012 | 3 349 000,0 тыс. рублей |  | 0 | 20 февраля 2010 г. | 1 июня 2010 г. |
|  | Заключение государственных контрактов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования в 2010 г. | Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 20 апреля 2010 г. | 30 июня 2010 г. |
|  | Поставка лекарственных средств и медицинского оборудования для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий в учреждениях систем здравоохранения | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 30 июня 2010 г. | 1 сентября 2010 г. |
|  | Внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ | 055 Минздравсоцразвития России | 09 10 1002302 067; 09 01 4810400 012 | 588 700,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Лечение больных туберкулезом | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка и проведение конкурсных процедур по закупке медицинского оборудования для осуществления профилактических мероприятий | Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 09 10 1002302 067; 09 01 4810400 012 | 140 000,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчёта о результатах проведённых мероприятий «Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия, в 2010 году» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, внедрение и ведение федерального регистра больных туберкулезом в субъектах Российской Федерации | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минюст России; Минэкономразвития России; Минрегионразвития России; Росздравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 60 067 871,7 тыс. рублей |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 20 апреля 2011 г. |
|  | Блок: « Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в 2009 году | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Блок: «Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» (2010 г.) | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минрегионразвития России; Минюст России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 3 134 185,8 тыс. рублей | учрежде-ний | 51 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минрегионразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России о мерах по реализации постановления Правительства РФ «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 1 февраля 2010 г. |
|  | Предоставление в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 11 02 4850900 010 | 3 134 185,8 тыс. рублей | субъекты | 14 | 1 июля 2010 г. | 31 августа 2010 г. |
|  | Оснащение оборудованием учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в 2010 году | Субъекты РФ |  |  | 0,0 | учрежде-ний | 51 | 1 сентября 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11 июля 2008 г. № 331 | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Контроль за использованием поставленного медицинского оборудования учреждениями-получателями | Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  |  | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления «О порядке финансового обеспечения в 2011 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минрегионразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Внедрение и ведение федерального регистра стационарного больного острым нарушением мозгового кровообращения в субъектах Российской Федерации | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Внедрение и ведение федерального регистра стационарного больного с острым коронарным синдромом в субъектах Российской Федерации | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в 2010 году | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; ФМБА России; РАМН; Росздравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Блок: «Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в 2009 году | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Блок: «Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» я(2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минюст России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 3 382 905,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минрегионразвития России; Минэкономразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 20 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка и проведение аукционных процедур по закупке санитарного автотранспорта и последующей передачи его в учреждения здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в 2010 г. | Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 09 04 4850800 012 | 432 500,0 тыс. рублей | реанимо-биль | 173 | 1 февраля 2010 г. | 15 апреля 2010 г. |
|  | Заключение государственных контрактов на поставку санитарного автотранспорта в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в 2010 году | Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России; Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 мая 2010 г. | 20 мая 2010 г. |
|  | Поставка санитарного автотранспорта в субъекты РФ в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в 2010 году | Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 июля 2010 г. | 15 сентября 2010 г. |
|  | Предоставление в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 11 02 4850800 010 | 2 950 405,0 тыс. рублей | учрежде-ний | 55 | 1 августа 2010 г. | 30 августа 2010 г. |
|  | Оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в 2010 году | Субъекты РФ |  |  | 0,0 | учрежде-ний | 46 | 30 августа 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11 июля 2008 г. № 332 | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Контроль за использованием поставленного в 2010 году медицинского оборудования учреждениями-получателями | Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 сентября 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления « О финансовом обеспечении в 2011 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минрегионразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в 2010 году | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Росздравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Блок «Мероприятия, направленные на совершенствование организации онкологической помощи населению» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минрегионразвития России; Минюст России; Субъекты РФ |  |  | 5 897 887,6 тыс. рублей | учрежде-ний | 10 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению, в 2009 году | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Росдравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Блок «Мероприятия, направленные на совершенствование организации онкологической помощи населению» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минрегионразвития России; Минюст России; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 5 897 887,6 тыс. рублей | учрежде-ний | 10 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минрегионразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России о мерах по реализации Постановления Правительства РФ «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 20 февраля 2010 г. |
|  | Предоставление в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; | 055 Минздравсоцразвития России | 11 02 4851600 010 | 4 337 627,6 тыс. рублей | учрежде-ний | 10 | 21 марта 2010 г. | 20 апреля 2010 г. |
|  | Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями в рамках реализация подпрограммы «Онкология» ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 09 10 1002305 067 | 137 300,0 тыс. рублей |  | 0 | 15 марта 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Оснащение медицинским оборудованием окружных и региональных онкологических диспансеров в субъектах РФ и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий по организации онкологической помощи населению | Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 октября 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Доведение Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации до федерального государственного учреждения «Российский научный центр рентгенорадиологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (г.Москва) лимитов бюджетных обязательств на закупку медицинского оборудования, в рамках реализации мероприятий направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи | 055 Минздравсоцразвития России | 09 01 4851600 001 | 474 320,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 апреля 2010 г. | 1 июля 2010 г. |
|  | Передача Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации бюджетных ассигнований Федеральному медико-биологическому агентству c целью доведения указанным Агентством до подведомственного ему федерального государственного учреждения «Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко» Федерального медико-биологического агентства (г. Архангельск) лимитов бюджетных обязательств на закупку медицинского оборудования, в рамках реализации мероприятий направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; ФМБА России | 055 Минздравсоцразвития России | 09 01 4851600 001 | 474 320,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 апреля 2010 г. | 1 июля 2010 г. |
|  | Передача Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации бюджетных ассигнований Российской академии медицинских наук c целью доведения РАМН до подведомственного ей государственного учреждения «Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина» Российской академии медицинских наук (г. Москва) лимитов бюджетных обязательств на закупку медицинского оборудования, в рамках реализации мероприятий направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; РАМН | 055 Минздравсоцразвития России | 09 01 4851600 001 | 474 320,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 апреля 2010 г. | 1 июля 2010 г. |
|  | Проведение мероприятий по организации медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, включая создание первичных онкологических кабинетов в учреждениях здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований | Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Контроль за использованием поставленного оборудования учреждениями-получателями, в 2010 году | Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 сентября 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Внедрение и ведение федерального регистра онкологических больных в субъектах Российской Федерации | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, в 2010 году | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Росдравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Блок «Повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минюст России; Минрегионразвития России; Росздравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 43 152 893,3 тыс. рублей |  | 0 | 15 апреля 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | «Строительство федеральных центров высоких медицинских технологий»(2009 г.) | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минюст России; Росздравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 1 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Строительство федеральных центров высоких медицинских технологий в 2009 г.» | Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; Росздравнадзор; ГК «Ростехнологии»; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 1 февраля 2010 г. |
|  | «Строительство и ввод в эксплуатацию новых федеральных центров высоких медицинских технологий» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минюст России; Субъекты РФ; ГК «Ростехнологии»; Росздравнадзор |  |  | 6 924 077,3 тыс. рублей |  | 12 | 3 января 2008 г. | 31 декабря 2011 г. |
|  | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2009 г. № 324 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. № 243 «О формировании имущества Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 15 апреля 2009 г. | 15 апреля 2009 г. |
|  | Разработка, согласование и утверждение проекта приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в виде имущественного взноса Российской Федерации в эту государственную корпорацию для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий» | Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; ГК «Ростехнологии»; Минфин России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 1 февраля 2010 г. |
|  | Разработка, согласование и утверждение проекта Распоряжения Правительства Российской Федерации [О предоставлении в 2010 году субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в виде имущественного взноса Российской Федерации в эту государственную корпорацию для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий] | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; ГК «Ростехнологии» |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 | 31 декабря 2009 |
|  | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.09.2009 г. № 690 «О рабочей группе по координации взаимодействия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Государственной корпорации «Ростехнологии» по завершению строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий» | Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; ГК «Ростехнологии» |  |  | 0,0 |  | 0 | 4 сентября 2009 г. | 4 сентября 2009 г. |
|  | Перечисление Государственной корпорации «Ростехнологии» субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации «Ростехнологии» в 2010 году | Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; ГК «Ростехнологии» | 055 Минздравсоцразвития России | 09 01 0990403 019 | 4 294 077,3 тыс. | центр | 11 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы федеральных центров высоких медицинских технологий | ГК «Ростехнологии» |  |  |  |  |  | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Строительно-монтажные работы Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (г. Москва) | Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии Росздрава | 055 Минздравсоцразвития России | 0910 1020202 317 | 2 630 000,0 тыс. рублей | центр | 1 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Строительство и ввод в эксплуатацию новых федеральных центров высоких медицинских технологий в 2010 году» | Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Росздравнадзор; ГК «Ростехнологии»; Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии Росздрава |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 31 декабря 2011 г. |
|  | «Развитие новых высоких медицинских технологий, их внедрение и тиражирование» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; РАМН; Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  | 54 | 1 декабря 2008 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о проведенных мероприятиях «Развитие новых высоких медицинских технологий, их внедрение и тиражирование в 2009 г.» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Росздравнадзор; РАМН |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | «Подготовка и повышение квалификации медицинских работников федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе модернизация образовательного процесса» (2010 г.) | Департамент науки, образования и кадровой политики Минздравсоцразвития России; Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 50 000,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Организация образовательных центров для подготовки врачей для федеральных центров высоких медицинских технологий | Департамент науки, образования и кадровой политики Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ | 055 Минздравсоцразвития России | 07 06 4851900 001 | 50 000,0 тыс. рублей | центр | 3 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Подготовка и повышение квалификации медицинских работников федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе модернизация образовательного процесса в 2010 году» | Департамент науки, образования и кадровой политики Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | «Обеспечение населения Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощью» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; Росздравнадзор; РАМН; ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Обеспечение населения Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощью в 2009 г.» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Росздравнадзор; РАМН; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | «Обеспечение населения Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощью» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минрегионразвития России; Минюст России; ФМБА России; РАМН; Росздравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 36 178 816,0 тыс. рублей | человек | 270 000 | 1 ноября 2008 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О порядке финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации» | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минрегионразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «Об утверждении правил предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной помощи гражданам Российской Федерации» | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минрегионразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России проекта приказа «О порядке формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» | Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 15 февраля 2010 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении формы соглашения о предоставлении в 2010 году субсидий федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации» | Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 1 февраля 2010 г. |
|  | Предоставление субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в медицинских организациях, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации | Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 11 02 4700200 010 | 4 000 000,0 тыс. рублей руб. |  | 0 | 20 февраля 2010 г. | 30 апреля 2010 г. |
|  | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2010 году | Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; РАМН; ФМБА России; Субъекты РФ | 055 Минздравсоцразвития России | 09 01 4700200 001 | 32 178 816,0 тыс. рублей | человек | 270 000 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Контроль за мероприятиями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в 2010 году | Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Обеспечение населения Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощью в 2010 году» | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Департамент высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития России; ФМБА России; РАМН; Росздравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Блок «Мероприятия по развитию службы крови» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по развитию службы крови в 2009 г. | Минздравсоцразвития России; ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Блок: «Мероприятия по развитию службы крови» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; ФМБА России |  |  | 4 500 000,0 тыс. рублей |  | 26 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови» | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; Минрегионразвития России; Минфин России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития РФ «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови» | Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России; Минрегионразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России; Минюст России; ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 | 15 февраля 2010 |
|  | Реализация мероприятий по развитию службы крови | ФМБА России | 388 ФМБА | 09 06 4851300 012 | 4 500 000,0 тыс. рублей | учрежде-ний | 26 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Анализ и мониторинг материально-технического состояния организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Осуществление контрольных и надзорных мероприятий организаций здравоохранения СПК - участниц программы развития службы крови | Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Консолидация и анализ информации о материально-техническом состоянии СПК - участниц программы развития службы крови | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 марта 2010 г. |
|  | Модернизация материально-технической базы организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка технического задания и конкурсной (аукционной) документации, проведение процедур размещения заказов и заключение государственных контрактов | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г.. | 31 марта 2010 г. |
|  | Подготовка помещений СПК под монтаж медицинского оборудования | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Поставка медицинского оборудования на СПК | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Установка и ввод медицинского оборудования в эксплуатацию | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | «Формирование единой информационной базы реализации мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов» | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Создание информационно-аналитического центра | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Объединение СПК (ОПК) в единую информационную сеть и создание централизованных баз донорских данных | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | «Пропаганда массового донорства крови и ее компонентов» | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Координация программы (реализация программы, мониторинг, аналитика, связи с регионами, пресс-служба) | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Разработка пиар-программы и медиа-планов, проведение информационной кампании на телевидении, радио в прессе | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 июля 2010 г. | 31 июля 2010 г. |
|  | Организация наружной рекламы | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Организация выездных сессий (конференции, семинары) с представителями регионов | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Мероприятия по формированию новых принципов корпоративной культуры службы крови России (конференции, тренинги, газета «Служба крови», форум службы крови) | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Организация интернет-присутствия (сайт, форум, конференции) и интернет-рекламы | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Промо-мероприятия (дискотеки, концерты, конкурсы, автопробеги) | ФМБА России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Мониторинг мероприятий по развитию службы крови в соответствии с приказом Минздравсцоразвития России от 07.07.2009 г. № 416 | Департамент организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  |  | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о проведенных мероприятиях по развитию службы крови в 2010 г. | ФМБА России; Минздравсоцразвития России;Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минюст России; ФСС России; РО ФСС России; Субъекты РФ |  |  | 25 041 100,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Блок: «Развитие программы (Родовый сертификат)» | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России; ФСС России; РО ФСС России; Субъекты РФ |  |  | 17 500 000,0 тыс. рублей | человек | 1 591 000 | 1 января 2010 г.. | 10 февраля 2011 г. |
|  | «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; ФСС России; РО ФСС России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в 2009 г.» | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; ФСС России; РО ФСС России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России; ФСС России; РО ФСС России; Субъекты РФ |  |  | 17 500 000,0 тыс. рублей | человек | 1 591 000 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 987 «О порядке финансового обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет» | Минздравсоцразвития России; ФСС России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 16 января 2008 г. № 11н «О порядке и условиях оплаты государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии – медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, и выдачи женщинам родовых сертификатов» | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; ФСС России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 15 февраля 2010 г. |
|  | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 5 февраля 2008 г. № 51н «О порядке расходования средств, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии – медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет» | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; ФСС России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 15 февраля 2010 г. |
|  | Оплата государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии - медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев | ФСС России; РО ФСС России; Субъекты РФ | 393 ФСС России | 10 03 5053500005 | 17 500 000,0 тыс. рублей | человек | 1 591 000 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010 г.» | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; ФСС России; РО ФСС России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Блок: «Организация строительства перинатальных центров» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Организация строительства перинатальных центров в 2009 г.» | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Блок: «Развитие сети перинатальных центров» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Субъекты РФ |  |  | 6 040 000,0 тыс. рублей |  | 18 | 1 января 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007г. № 1734-р | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России |  |  | 0,0 |  |  | 1 апреля 2010 г. | 30 июня 2010г. |
|  | Cтроительно-монтажные и пуско-наладочные работы федеральных перинатальных центров и перинатальных центров в субъектах Российской Федерации | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ | 055 Минздравсоцразвития России | 0901 1020203 003 0901 1020203 020 | 6 040 000,0 тыс. рублей | центры | 18 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Организация строительства перинатальных центров в 2010 г.» | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Блок: «Обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и аудиологический скрининг детей первого года жизни» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2009 г. | 10 февраля 2009 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и аудиологический скрининг детей первого года жизни в 2009 г.» | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; РАМН; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Блок: «Пренатальная и неонатальная диагностика» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России; Субъекты РФ |  |  | 767 100,0 тыс. рублей |  |  | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2011 г. |
| 2 | «Пренатальная диагностика в 2010 году» | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России |  |  | 136 500,0 тыс. рублей | человек | 96 000 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О закупке и передаче в 2010 году оборудования и расходных материалов для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О форме соглашения между Минздравсоцразвития России и высшими органами исполнительной власти трех субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка» | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 25 февраля 2010 г. |
|  | Проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 09 01 4852000 012 | 136 500,0 тыс. рублей | человек | 96 000 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | «Неонатальный скрининг на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России; Субъекты РФ |  |  | 630 600,0 тыс. рублей | детей | 1 595 000 | 1 ноября 2009 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | Минздравсоцразвития России; Минфин России; Минэкономразвития России; Минюст России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 ноября 2009 г. | 31 декабря 2009 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке закупки и поставки в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России; Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 20 февраля 2010 г. |
|  | Обследование новорожденных детей | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России |  |  |  | детей | 1 595 000 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Подготовка и проведение аукционных процедур на закупку оборудования и расходных материалов в 2010 г. | Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 09 01 4850500 012 | 630 600,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 16 апреля 2010 г. |
|  | Заключение государственных контрактов с поставщиками | Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 17 апреля 2010 г. | 30 апреля 2010 г. |
|  | Поставка оборудования и расходных материалов в субъекты РФ | Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 мая 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Контроль за целевым использованием учреждениями-получателями поставленного имущества | Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 мая 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Проведение обследования новорожденных детей на галактоземию и адреногенитальный синдром и муковисцидоз | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; РАМН; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Проведение аудиологического скрининга новорожденных в субъектах РФ | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих аудиологический скрининг | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Департамент науки, образования и кадровой политики Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 апреля 2010 г. | 14 октября 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий в 2010 году по пренатальной и неонатальной диагностике | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Росздравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Блок: «Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России; ФМБА России; ФФОМС; ТФОМС; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2009 г. | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Блок: «Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России; Минюст России; Минфин России; ФФОМС; ТФОМС; ФМБА России; Субъекты РФ |  |  | 734 000,0 тыс. рублей | детей | 348 000 | 29 декабря 2007 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 945 «О порядке предоставления в 2008 – 2010 годах субсидий из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2008 г. № 735, от 10.03.2009 г. № 224, от 30.12.2009 г. № 1114) | Минздравсоцразвития России; Минэкономразвития России; Минфин России; Минюст России; ФФОМС |  |  | 0,0 |  | 0 |  | 30 декабря 2009 |
|  | О внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития России № 83н от 21.04.2008 г. «О проведении в 2010 году диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Минобрнауки России |  |  | 0,0 |  | 0 | 21 декабря 2009 г. | 25 февраля 2010г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О нормативах затрат на проведение в 2010 г. диспансеризации одного ребёнка» | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; Минфин России |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 1 марта 2010 г. |
|  | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ФМБА России; ФФОМС; ТФОМС; Субъекты РФ | 394 ФФОМС | 11 05 5052100 010 | 734 000,0 тыс. рублей | детей | 348 000 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Контроль за организацией проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Росздравнадзор |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Разработка и утверждение приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования «О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16 апреля 2009 г. № 76 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 945» | ФФОМС |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 31 марта 2010 |
|  | Разработка и утверждение приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования «О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 3 июня 2008 г. № 120 «Об утверждении формы и порядка представления отчетов об использовании субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | ФФОМС |  |  | 0,0 |  | 0 | 11 января 2010 г. | 31 марта 2010 |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий в 2010 году по диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России; ФМБА России; ФФОМС; ТФОМС; Росздравнадзор; Субъекты РФ |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 31 марта 2011 г. |
|  | БЛОК: «РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ» | Минздравсоцразвития России |  |  | 100,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | «Информационное сопровождение деятельности министерства в рамках реализации проекта» (2009 г.) | Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Информационная поддержка и управление проектом» (2009 г.) | Департамент анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | «Информационное сопровождение деятельности министерства в рамках реализации проекта» (2010 г.) | Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2011 г. |
|  | Организационное, информационное и коммуникационное сопровождение публичных, мероприятий, ориентированных на СМИ, с участием руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Информационное, коммуникационное и организационное сопровождение участия руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений в публичных мероприятиях (конференции, рабочие поездки и визиты, круглые столы) | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка интервью, авторских статей, публичных выступлений руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Организационное и коммуникационное сопровождение участия руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений в эфире теле- и радиопрограмм, организационное и информационное сопровождение подготовки сюжетов на федеральных телеканалах | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Поддержка и наполнение материалами официального интернет-портала Министерства в рамках освещения хода реализации проекта | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Организация и проведение проектно-аналитических семинаров для представителей пресс-служб, представителей СМИ | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Проведение постоянного мониторинга медиа-пространства по основным направлениям реализации проекта: подготовка ежедневных дайджестов СМИ | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка тематических, ситуационных информационных обзоров СМИ, аналитических записок | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России; Финансовый департамент Минздравсоцразвития России; Департамент учетной политики и контроля Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | «Информационная поддержка и управление проектом» (2009 г.) | Департамент информатизации Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по информационной поддержке и управлению проектом в 2009 году | Департамент информатизации Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2010 г. | 10 февраля 2010 г. |
|  | «Информационная поддержка и управление проектом»(2010 г.) | Департамент информатизации Минздравсоцразвития России | 055 Минздравсоцразвития России | 0910 4850700 012 | 100 000,0 тыс. рублей |  | 0 | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Программно-техническое сопровождение информационной системы мониторинга национального проекта «Здоровье» | Департамент информатизации Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  |  | 1 января 2010 г. | 31 декабря 2010 г. |
|  | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по информационной поддержке и управлению проектом в 2010 году | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития России |  |  | 0,0 |  | 0 | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г. |